## ГОД
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ УЛ.ТИМИРЯЗЕВА, д.16А
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I. Санитарное содержаннию помещений общего пользования.
2 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100 м2 | 3678.48 | 8460.2295 | 3678.48 | 8460.2295
3 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этаж. | 100 м2 | 7355.92 | 16918.0672 | 7355.92 | 16918.0672
4 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100 м2 | 1273.2 | 8424.3774 | 1273.2 | 8424.3774
5 | Мытье окон | 10 м2 | 10.8 | 241.0321 | 10.8 | 241.0321
6 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 84 | 240.0344 | 84 | 240.0344
7 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 26.4 | 74.8275 | 26.4 | 74.8275
8 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 85.68 | 302.5713 | 85.68 | 302.5713
9 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 11.6 | 6.7373 | 11.6 | 6.7373
10 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 4.8 | 24.534 | 4.8 | 24.534
11 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 2.04 | 13.9342 | 2.04 | 13.9342
12 | Итого: |  |  | 34706.3449 |  | 34706.3449
13 | II. Уборка земельного участка летняя.
14 | Уборка газонов | 1000 м2 | 3328 | 680.3776 | 3328 | 680.3776
15 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф:крыльца,контейнерн пл,проезд,тротуар | 1000 м2 | 30989.4 | 10511.6159 | 30989.4 | 10511.6159
16 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 229.7 | 909.8948 | 229.7 | 909.8948
17 | Уборка газонов от опавших листьев | 1000 м2 | 229.7 | 909.8948 | 229.7 | 909.8948
18 | Уборка контейнерной площадки (16 м2.) | шт. | 51.6667 | 3841.4343 | 51.6667 | 3841.4343
19 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.5 | 1193.7162 | 15.5 | 1193.7162
20 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. | 155 | 2646.8364 | 310 | 5293.6728 | 2 урны
21 | Погрузка травы , ветвей | м3 | 2 | 501.8417 | 2 | 501.8417
22 | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | 1 | 1280.4872 | 1 | 1280.4872
23 | Итого: |  |  | 22476.0988 |  | 25122.9351
24 | III. Уборка земельного участка зимняя.
25 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1.3 | 1677.8713 | 8.1 | 10454.427
26 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 1986.5 | 5478.3246 | 1986.5 | 5478.3246
27 | Подметание снега с тротуара - крылец, конт площадок | 1000 м2 | 1000 | 460.0197 | 1000 | 460.0197
28 | Очистка территории 1-го класса с усовершенство- ванным покрытием под скребок: ступеньки и пло-щадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 600 | 4566.6929 | 600 | 4566.6929
29 | Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 52 | 3866.2177 | 52 | 3866.2177
30 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. | 312 | 5327.8 | 0 | 0
31 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.6 | 1201.4176 | 15.6 | 1201.4176
32 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000 м2 | 500 | 281.1257 | 500 | 281.1257
33 | Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 | 0.3 | 293.7 | 0.3 | 276.045
34 | Итого: |  |  | 23153.1694 |  | 26584.2701
35 | IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
36 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —ТКО | м3 | 43.92 | 19034.4888 | 34.77 | 17448.2814
37 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —КГО | м3 | 10.4 | 4507.256 | 8.6667 | 3756.0467
38 | Итого: |  |  | 23541.7448 |  | 21204.3281
39 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
40 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | 1654 | 1842.7629 | 827 | 921.3815
41 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 41.26 | 39.4024 | 41.26 | 39.4024
42 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 23 | 17.4796 | 23 | 17.4796
43 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 588.6 | 447.3247 | 588.6 | 447.3247
44 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 843 | 670.875 | 843 | 670.875
45 | Осмотр СО | 1000 м2 | 1497 | 2382.6287 | 998 | 1588.4191
46 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | 499 | 794.2096 | 499 | 794.2096
47 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 6 | 214.8679 | 6 | 214.8679
48 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 1 | 74.1292 | 1 | 74.1292
49 | Проверка дымоходов | шт | 36 | 6662.8882 | 33 | 6107.6441
50 | Проверка вентканалов | шт | 36 | 3101.2671 | 33 | 2842.8285
51 | Итого: |  |  | 16247.8352 |  | 13718.5615
52 | VI. Содержание иных элементов общего имущества
53 | Кровля
54 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 165.4 | 3356.4596 | 165.4 | 3356.4596
55 | Итого: |  |  | 3356.4596 |  | 3356.4596
56 | VII. Прочие услуги
57 | Аварийно- диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 1024.7 | 38282.4461 | 1024.7 | 38016.59
58 | Обслуживание внутридомового и фасадного газопровода и аварийное обслуживание | кв. м |  | 2268.59 |  | 3126.4
59 | Затраты на обслуживание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | м2 | 12296.4 | 28035.792 | 12296.4 | 28035.792
60 | Итого: |  |  | 68586.8281 |  | 69178.782
61 | VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
62 | Промывка системы центрального отопления | 100 м3 здания | 4142 | 11525.064 | 4142 | 11525.064
63 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м п | 660 | 17958.1809 | 660 | 17958.1809
64 | вода для промывки системы отопления | м3 | 2 | 98.4035 | 2.6 | 127.9246
65 | отвод воды | м3 | 2 | 86.965 | 2.6 | 113.0545
66 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания | 4142 | 465.9983 | 4142 | 465.9983
67 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1шт | 2 | 583.3642 | 0 | 0
68 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | 1шт | 1 | 100.0178 | 0 | 0
69 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 1 | 65.4255 | 0 | 0
70 | Итого: |  |  | 30883.4193 |  | 30190.2223
71 | IX. Услуги по управлению Многоквартирном домом
72 | Затраты управления МКД | 1 м2 | 1024.7 | 46080.7221 | 12296.4 | 46080.7221
73 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период ( руб)
74 | ИТОГО управление и содержанию на отчетный период (без НДС) |  |  | 269032.6221 |  | 270142.6257
75 | Работы по результатам осмотров и заявкам населения
76 | работа спец техники ГОН по уборке территории от снега | м\час |  |  | 1 | 1750
77 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) январь-март | 10шт |  |  | 1 | 68.418
78 | работа спец техники автовышка по уборке снега с кровли | м\час |  |  | 1.5 | 1500
79 | демонтаж слаботочных кабелей:
80 | кабеля RG -6 | м |  |  | 8 | 1541.696
81 | ТРП | 10м |  |  | 4 | 130.5949
82 | поливик | 10м |  |  | 8 | 261.1898
83 | нарезка стекол на эл. щитки 110*120 мм | 10 м2 |  |  | 0.4 | 390.9481
84 | смена стекол на эл монтажные щитки | м2 |  |  | 0.4 | 291.2707
85 | перес груза (трап) | шт |  |  | 4 | 483.2256
86 | работа спец техники КАМаЗ по вывозу мусора | м\час |  |  | 0.33333 | 449.6667
87 | работа спец техники ГОН по вывозу мусора | м\час |  |  | 0.33333 | 591.9264
88 | ремонт тамбура 1 под.
89 | ремонт штукатурки стен | 10м2 |  |  | 3.59 | 6692.1494
90 | перетирка штукатурки | 10м2 |  |  | 4.1285 | 582.9518
91 | м\о косяков тамбура | 10м2 |  |  | 4.1285 | 785.8821
92 | окраска известковым составом стен тамбура | 10м2 |  |  | 16.76 | 1107.0221
93 | м\о эл. шитков | 10м2 |  |  | 2.4 | 220.8912
94 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы)июль-сентябрь | 10шт |  |  | 1 | 68.418
95 | работа спец.техники по очистке дворовой тер. МТЗ-82 | м\час |  |  | 0.5 | 645.3351
96 | ремонтые работы (чердак)
97 | смена проуштны | 10 шт |  |  | 1 | 366.112
98 | смена навесного замка | 1 шт |  |  | 1 | 160.72
99 | стоимость проушины | шт |  |  | 1 | 50
100 | стоимость навесного замка | шт |  |  | 1 | 267
101 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) | 10шт |  |  | 2 | 136.836
102 | Итого: |  |  |  |  | 18542.2539
103 | Всего затрат за отчетный период |  |  |  |  | 288684.8796