## ГОД
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ УЛ.ШАХТИНСКАЯ, д.5
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I. Санитарное содержаннию помещений общего пользования.
2 | Влажное подметание лестничных клеток 1 эт. | 100 м2 | 4191.2 | 9639.45 | 4191.24 | 9639.36
3 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 эт. | 100 м2 | 12573.6 | 28918.34 | 12573.6 | 28918.08
4 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 эт. | 100 м2 | 3868.8 | 25598.67 | 3868.8 | 25598.64
5 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 214.2 | 756.43 | 214.2 | 756.4259
6 | Влажная протирка дверей входных | 100 м2 | 30 | 17.42 | 30 | 17.424
7 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 12 | 61.33 | 12 | 61.3344
8 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 65.4 | 185.37 | 65.4 | 185.4
9 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 8.5 | 58.06 | 8.5 | 58.0592
10 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 210.24 | 600.77 | 210.24 | 600.7818
11 | Мытье окон | 10 м2 | 27 | 602.58 | 27 | 602.586
12 | Итого: |  |  | 66438.42 |  | 66438.0914
13 | II. Уборка земельного участка летняя.
14 | Уборка газонов | 1000 м2 | 16797.04 | 3433.99 | 16797.04 | 3433.9869
15 | Подметание территории с усовершенство- ванным покрытием: крыльца, проезд, тро- туар | 1000 м2 | 7698.6 | 2611.37 | 7698.6 | 2611.3651
16 | Уборка территории сильной загрязнённости | 1000 м2 | 323.02 | 1279.56 | 323.02 | 1279.5565
17 | Уборка территории от опавших листьев | 1000 м2 | 323.02 | 1279.56 | 323.02 | 1279.5565
18 | Уборка контейнерной площадки (16 м2) | шт. | 52 | 3866.22 | 52 | 3866.2
19 | Подборка мусора на контейнерной пло- щадке | м3 | 15.6 | 1201.356 | 15.6 | 1201.356
20 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 310 | 5293.67 | 310 | 5293.684
21 | Погрузка травы, ветвей | м3 | 2 | 501.84 | 2 | 501.84
22 | Вывоз смёта, травы, ветвей и др. | м/час | 1 | 1280.49 | 1 | 1280.49
23 | Итого: |  |  | 20748.056 |  | 20748.035
24 | III. Уборка земельного участка зимняя.
25 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 2 | 2581.34 | 7.5 | 9680.025
26 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 1974 | 5443.8577 | 1974 | 5443.8577
27 | Очистка территории 1-го класса с усовершен- ствованным покрытием под скребок: ступень- ки и площадки крылец . | 1000 м2 | 1974 | 15024.4101 | 1974 | 15024.4101
28 | Подметание снега с тротуара, площадок крылец . | 1000 м2 | 15397.2 | 7083.0199 | 15397.2 | 7083.0199
29 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 312 | 5327.8368 | 156 | 3551.88
30 | Уборка контейнерной площадки | шт. | 52 | 3866.2 | 52 | 3866.2
31 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.6 | 1201.42 | 15.6 | 1201.356
32 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000 м2 | 600 | 337.35 | 600 | 337.35
33 | Стоимость песка- 100 м2-0,002 м3 | м3 | 0.5 | 489.52 | 0.5 | 460.075
34 | Итого: |  |  | 41354.9546 |  | 46648.1738
35 | IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
36 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов ТКО | м3 | 146.4 | 63448.296 | 115.9 | 58160.938
37 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов КГО | м3 | 83.2 | 36058.048 | 69.3333 | 30048.3733
38 | Итого: |  |  | 99506.344 |  | 88209.3113
39 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
40 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | 1754 | 1954.184 | 1754 | 1954.184
41 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 32.25 | 24.5094 | 32.25 | 24.5094
42 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 633 | 481.0673 | 633 | 481.0673
43 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1570 | 1249.4374 | 1570 | 1249.4374
44 | Осмотр СО | 1000 м2 | 2190 | 3485.604 | 2190 | 3485.604
45 | Осмотр электросетей, арматуры и электро-оборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | 730 | 1161.868 | 730 | 1161.868
46 | Осмотр электросетей,арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 20 | 716.226 | 20 | 716.226
47 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 148.2584 | 2 | 148.2584
48 | Проверка дымоходов | шт. | 138 | 25541.07 | 126 | 23320.08
49 | Проверка вентканалов | шт. | 138 | 11888.19 | 126 | 10854.9
50 | Итого: |  |  | 46650.4145 |  | 43396.1345
51 | VI. Содержание иных элементов общего имущества
52 | Кровля
53 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 438.5 | 8898.4805 | 185.96 | 3773.6863
54 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега | 100 м2 | 48.48 | 983.8046 | 0 | 0
55 | Лестничная клетка
56 | Установка пружин на входных дверях | шт. | 2 | 1973.14 | 1 | 986.57
57 | Электроснабжение
58 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. | 1 | 1118.73 | 0 | 0
59 | Смена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 470.21 | 0 | 0
60 | Смена ламп накаливания | 10 шт. | 3 | 197.364 | 1 | 197.37
61 | Итого: |  |  | 13641.7291 |  | 4957.6263
62 | VII. Прочие услуги
63 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 23954.4 | 74577.36 | 23954.4 | 74577.36
64 | Обслуживание внутридомового и фасад- ного газопровода и аварийное обслуж-е | 1 м2 | 23954.4 | 5248.04 |  | 5488.8
65 | Техническое обслуживание внутренних сетей водопровода и канализации | руб. | 23954.4 | 54616.032 | 23954.4 | 54616.08
66 | Итого: |  |  | 134441.432 |  | 134682.24
67 | VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
68 | Промывка системы центрального отопления | 100 м3 здания | 8151 | 22680.06 | 8151 | 22680.1575
69 | Гидравлическое испытание трубопрово - дов системы отопления | 100 м п | 1296 | 35263.34 | 1296 | 35263.3824
70 | вода для промывки системы отопления | м3 | 6 | 295.21 | 4.2 | 206.64
71 | отвод воды | м3 | 6 | 260.89 | 4.2 | 182.616
72 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания | 15274 | 1718.41 | 15274 | 1718.4777
73 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1 шт. | 4 | 1166.72 | 0 | 0
74 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 2 | 130.86 | 0 | 0
75 | Итого: |  |  | 61515.49 |  | 60051.2736
76 | Услуги по управлению Многоквартирном домом
77 | Затраты управления МКД | 1 м2 | 1996.2 | 89769.04 | 1996.2 | 89829
78 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период ( руб) |  |  |  |  | 89829
79 | ИТОГО управление и содержание (без НДС) |  |  | 574065.8802 |  | 554959.8859
80 | Работы по результатам осмотров и заявкам населения
81 | Разборка кирпичной кладки стены (штроба) в ручную на отдельные кирпичи для обследования техничес- кого состояния труб (кв 20-24) | 100 м2 |  |  | 1 | 752.0996
82 | Работта спецтехники: ГОН по очистке дворовой территории от снежных масс | маш/час |  |  | 1.5 | 2663.6688
83 | Ремонт кладки кирпичной стены в 1 месте площадью до 1 м2 (кв. 20-24) | 100 м2 |  |  | 1 | 2610.0372
84 | Работта спецтехники: автовышка по очистке кровли от снежных масс и сосулек | маш/час |  |  | 2.5 | 4114.942
85 | Работта спецтехники: ГОН по очистке дворовой территории от снежных масс | маш/час |  |  | 2 | 3500
86 | Ремонт штукатурки поверхностей стен местами (подъезды) | 10 м2 |  |  | 2 | 2045.2869
87 | Вывоз снежных масс (1/4 часть )
88 | Работа спецтехники: Камаз по вывозу снега с дворовой территории | маш/час |  |  |  | 1899.67
89 | Работа спецтехники: Краз по вывозу снега с дворовой территории | маш/час |  |  |  | 2659.54
90 | Работта спецтехники: ГОН по очистке дворовой территории от снежных масс | маш/час |  |  |  | 2737.77
91 | Работа спец.техники автовышка | маш/час |  |  | 3 | 3000
92 | Установка, удаление трапа | груз |  |  | 2 | 241.6128
93 | Устранение неисправностей на внутридомовой системе ВО
94 | Разборка кирпичной стенки штробы | 100 м2 |  |  | 1.7 | 1278.5693
95 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диам.100 мм (стояк № кв 4-8) | 1 м |  |  | 4 | 1364.064
96 | Монтаж полиэтиленовых канализацион- ных труб диам 110 мм | 1 м |  |  | 4 | 2963.6256
97 | стоимость материалов
98 | труба диам 110 мм длина 1 м | 1 шт. |  |  | 1 | 195
99 | труба диам 110 мм длина 1,5 м | 1 шт. |  |  | 2 | 580
100 | труба диам. 110 с кольцом | 1 шт. |  |  | 1 | 125
101 | манжета 123*110 (2 шт.) | 1 шт. |  |  | 2 | 74
102 | ревизия диам. 110 мм с кольцом | 1 шт. |  |  | 1 | 97
103 | тройник 110*110*120*45 | 1 шт. |  |  | 1 | 99
104 | Разборка трубопровода из стальных труб диам.100 мм (стояк № кв 8-12) | 1 м |  |  | 2 | 495.3728
105 | Монтаж полиэтиленовой канализацион- ной трубы диам 100 мм | 1 м |  |  | 2 | 1481.8128
106 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 |  |  | 0.325 | 3513.5044
107 | Ремонт штукатурки кирпичной стены | 10 м2 |  |  | 3.4 | 3476.9877
108 | Ремон освещения 2-го подъезда
109 | Крепление кабель канала 25*16 мм по стене | 10 м |  |  | 3.4 | 158.0026
110 | Прокладывание провода АППВ 3*25 мм в кабель канал | 1 м |  |  | 3.4 | 311.663
111 | Крепление гофры диам 16 мм по стене скобами | 10 м |  |  | 1.7 | 79.0013
112 | материалы
113 | скобы | 1 шт. |  |  | 6 | 5.2416
114 | труба гофрированная диам 16 мм | 100 м |  |  | 1.7 | 8.33
115 | работа спец техники автовышка | м\час |  |  | 3 | 4937.9304
116 | Ремонт отдельных мест покрытия кровли (шифер) - торец аптеки | 10 м2 |  |  | 3 | 1855.1239
117 | Врезка шаровых кранов диам. 15 мм (без стоимости арматуры) | шт. |  |  | 2 | 1054.5184
118 | стоимость материалов
119 | шаровый кран диам 15 мм | шт. |  |  | 2 | 386.34
120 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции труб СО (чердак) | 1 м2 |  |  | 0.471 | 244.5428
121 | стоимость материала
122 | энергофлекс | 1 п м |  |  | 6 | 120
123 | Масляная окраска скамеек - 4 шт. | 10 м2 |  |  | 3.2 | 1601.4136
124 | Изготовление и установка зонтов над оголовками ( 3п -2 шт) | 10 м |  |  | 3 | 1767.533
125 | Восстановление подвального освещения 2 под.
126 | Пробивка борозд в кирпичной стене (штроба) в ручную | 10 м |  |  | 0.7 | 202.3749
127 | Крепление в штробе кабеля АВВГ 3*2,5 скобами | 10 м |  |  | 0.9 | 8.8602
128 | Присоединение, отсоединение жил кабеля до 4 мм2 | шт |  |  | 6 | 268.0704
129 | Распайка концов в распредкоробке | шт |  |  | 10 | 446.784
130 | Затягивание кабеля АВВГ 3*2,5 мм2 в гофру диам 16 мм | м |  |  | 4.5 | 486
131 | Крепление скобами гофры диам 16 мм по стене, потолку | м |  |  | 4.5 | 443.0088
132 | масленное окрашевание эл.щитков (1-3 под.) | 10м2 |  |  | 2.7 | 248.6106
133 | ремонт оголовков 1 под.
134 | оголовок | 1м3 |  |  | 0.081 | 1224.6904
135 | работа спец техники по доставке материалов МТЗ-82 | м\час |  |  | 2 | 2662.4
136 | работа спец техники автовышка | м\час |  |  | 2 | 3291.9536
137 | оштукатуривание поверхности дымовых труб | 10 м2 |  |  | 0.94 | 629.2977
138 | Изоляция СО на чердаке:
139 | восстановление разрушенной теплоизоляции труб | 1м2 |  |  | 1.25 | 648.999
140 | скотч | 1 рул |  |  | 1 | 83
141 | энергофлекс 25 мм | 2м |  |  | 10 | 430
142 | работа спец техники МТЗ-82 по расчистке дворовой территории от снега | м\час |  |  | 0.3 | 387.201
143 | спил деревьев
144 | спил дерева | 1м3 |  |  | 2.35 | 4222.339
145 | погрузка\выгрузка спила (0,02м3 = 1 груз) | груз |  |  | 5 | 604.05
146 | работа спец техники МТЗ-82 по вывозу спила | м\час |  |  | 2 | 2581.34
147 | прочистка канализации кв 1,5,9 |  |  |  | 0 | 0
148 | смена входного вентиля кв 10 | шт |  |  |  | 0
149 | осмотр дверей и запорных устройств подвальных помещений | шт |  |  | 1 | 101.11
150 | Осмотр шиферной кровли в местах демонтажа антенн Ростелеком | 1000 м2 |  |  | 526.2 | 586.2552
151 | укрепление проушин (чердак 1 под) | шт |  |  | 2 | 399.1
152 | работа спец техники автовышка, для очистки снега с кровли | м\час |  |  | 1.5 | 2468.97
153 | засор канализации кв 1
154 | пробивка тросом с приспособлением Rotten Berger | м |  |  | 1 | 0
155 | Итого: |  |  |  |  | 76922.6196
156 | Итого затраты за отчётный период |  |  |  |  | 631882.5055